**V Y H O D N O T E N I E**

**Akčného plánu práce s mládežou v meste Púchov za rok 2020**

Predkladá: PaedDr. Alena Strýčková, koordinátorka práce s mládežou mesta Púchov

Akčný plán pre rok 2020 bol schválený komisiou Vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenia a mládeže pri MsÚ Púchov dňa 12. 12. 2019

Vyhodnocovacia správa schválená dňa 24. 2. 2020

# 

**Úvod**

Na základe schválenej Koncepcie práce s mládežou v meste Púchov na roky 2020 – 2027, ktorá bola schválená MsZ 4. 12. 2019 predkladáme vyhodnocovaciu správu plnenia aktivít Akčného plánu práce s mládežou za rok 2020.

Rok 2020 bol poznačený protipandemickými opatreniami na zabránenie šírenia sa ochorenia COVID19, ktoré boli celosvetovo prijaté. Preto v rámci plánovaných aktivít došlo u niektorých plánovaných tém k zmene, prípadne nebolo možné ich zrealizovať vôbec. Otvorili sa i nové možnosti práce v online priestore a tieto boli využité v rámci niektorých aktivít.

Podrobný popis plánovaných, zrealizovaných a nezrealizovaných aktivít uvádzame v ďalej v správe.

**1. Kľúčové oblasti miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži**

***1. 1 Vzdelávanie, zamestnanosť, tvorivosť a podnikavosť, dobrovoľníctvo***

***Priority mesta Púchov – vzdelávanie, zamestnanosť, tvorivosť a podnikavosť dobrovoľníctvo:***

1. Podpora rozvoja kompetencií a informovanosti zástupcov a koordinátorov žiackych školských rád.

2. Podpora spolupráce formálneho a neformálneho vzdelávania pri rozvoji kompetencií mladých ľudí.

3. Podpora dobrovoľníckych aktivít v oblasti vzdelávania.

4. Podpora duálneho systému vzdelávania prostredníctvom SOŚ.

5. Podpora vzniku priestorov pre mladých ľudí na podporu ich tvorivosti.

6. Podpora propagácie dobrých príkladov z praxe.

***Ciele:***

1. Podporovať a iniciovať vzdelávanie a stretávanie koordinátorov žiackych školských rád a mladých lídrov.

2. Podporovať aktivity zamerané na rozvoj, vzdelávanie a pomoc mládežníckym štruktúram.

3. Podporiť a vytvoriť spoluprácu so zamestnávateľmi v meste Púchov.

4. Podporiť kariérne poradenstvo na školách.

***Opatrenia:***

- sieťovanie Žiackych školských rád základných škôl a stredných škôl,

- propagácia prínosov a dopadov neformálneho vzdelávania,

- podpora dobrovoľníckych aktivít mládeže a dlhodobého dobrovoľníctva,

- podporiť neformálne vzdelávanie zamerané na podporu mladých pri výbere povolania,

- podporiť aktivity pri informovanosti o možnostiach uplatnenia sa – spolupráca ZŠ, SŠ, VŠ, medzigeneračná spolupráca,

- podporovať aktivity zamerané na stretávanie sa mladých ľudí s úspešnými mladými ľuďmi z praxe,

- mapovanie a zviditeľňovanie organizácií pracujúcich s dobrovoľníctvom,

- podpora koordinácie dobrovoľníckych aktivít,

- podpora vzdelávacích aktivít zameraných na sebapoznanie, zvládanie stresu a záťaže mladých ľudí.

**1. Stretnutie a vzdelávanie koordinátorov žiackych školských rád**

Nakoľko v priebehu roka boli plánované 3 stretnutia a pandemická situácia to neumožnila, konalo sa školenie koordinátorov Žiackych školských rád v online priestore prostredníctvom aplikácie Zoom ako dvojdňové školenie, ktoré zastrešila Iuventa a Regionálne centrum mládeže Trenčín.

Cieľová skupina: **Koordinátori ŽŠR ZŠ a SŠ okresu Púchov**

Termín konania: **9. – 10. 11. 2020**

Zodpovednosť: **Iuventa a Regionálne centrum mládeže, školiteľka: Ing. Silvia Štefániková**

Finančné zabezpečenie: **nebolo potrebné**

Počet pozvaných koordinátorovŽiackych školských rád ZŠ a SŠ okresu Púchov: **13**

Zúčastnili sa: **koordinátorka ŽŠR zo ZŠ J. A. Komenského a koordinátorka práce s mládežou mesta Púchov**

**Zhodnotenie aktivity:**

Počas školenia si účastníci vymenili skúsenosti v oblasti koordinovania Žiackych školských rád počas pandémie, ale i mimo nej. Dozvedeli sa nové inšpirácie a témy v tejto oblasti. Tiež prebrali nové trendy v oblasti práce s mládežou.

**2. Vzdelávanie AKTIV – cesta hrdinu a sformovanie mládežníckeho mestského parlamentu mesta Púchov**

* dvojfázové školenie počas víkendov zamerané na dobrovoľníctvo a participáciu mladých ľudí na živote vo svojej komunite,
* motivácia mladých ľudí na aktívnu participáciu v meste

Cieľová skupina: **mladí lídri vo veku 15-18 rokov**

Termín: **1. fáza – víkendové školenie:** **14. – 16. 2. 2020**

počet účastníkov: **22**

počet školiteľov**: 2**

**2. fáza – víkendové školenie:** **21. – 23. 8. 2020**

počet účastníkov: **19**

počet školiteľov: **2**

Miesto konania: **Hotel Slovenskej pošty v Belušských Slatinách**

Zodpovednosť: **CVČ prostredníctvom projektu**

Finančné zabezpečenie: **CVČ prostredníctvom projektu**

Aktivita má súvis aj s oblasťou Participácia a Práca s mládežou.

Realizovaná je v rámci projektu **YOUTH WORK QUALITY FOCUS** – nastavenie kvality práce s mládežou

**Zhodnotenie aktivity**:

Cieľom školenia bolo naučiť mladých, že aj drobný dobrý dobrovoľnícky skutok v ich živote má zmysel pre nich, ale i pre ich okolie. Počas prvého víkendu sa naučili od základu postup, ako si taký svoj projekt nastaviť od základného cieľa, až po samotnú realizáciu, s čím všetkým by mali v priebehu plánovania počítať. Nastavených bolo 5 dobrovoľníckych aktivít pre svoje okolie, ktoré mali účastníci za úlohu zrealizovať v spolupráci s poslancami mesta Púchov.

Svoje drobné projekty mali zrealizovať v rozpätí piatich týždňov medzi termínmi školení. Situácia sa však vyvinula iným smerom a v polovici mesiaca marec boli vyhlásené mimoriadne protipandemické opatrenia, ktoré neumožnili zrealizovať naplánované projekty, ale ani pôvodný termín následného víkendového školenia, ktorý bol naplánovaný na 20. – 22. 3. 2020. Všetky verejné podujatia boli zrušené, bol vyhlásený núdzový stav a zákaz vychádzania.

Účastníci svoje projekty a aktivity prehodnotili a po uvoľnení opatrení zrealizovali náhradné dobrovoľnícke aktivity v mesiacoch jún – august 2020.

Následný hodnotiaci víkend sa uskutočnil 21. – 23. 8. 2020, kde boli vyhodnotené nasledovné projekty:

- vyzbieranie odpadkov – odhánky Púchov,

- získanie a vynovenie priestoru pre mladých – klubovňa,

- renovácia, obnova a sťahovanie včelnice CVČ Včielka,

- podujatie – Najkreatívnejší piknik v parku – pomoc a príprava podujatia.

**3. Vzdelávanie mladých lídrov mesta Púchov**

* prostredníctvom neformálneho vzdelávania rozvíjať zručnosti, schopnosti a postoje mladých ľudí.
* rozvoj sociálno – osobnostných zručností účastníkov,
* zostavenie malého projektu a overenie kompetencií aj v praxi.

Cieľová skupina: **mladí lídri vo veku 13-17 rokov**

Termín: **25. – 26. 8. 2020**

Miesto konania: **CVČ Púchov**

Zodpovednosť: **koordinátori práce s mládežou mesta Púchov a CVČ**

Finančné zabezpečenie: **CVČ prostredníctvom projektu**

Počet účastníkov: **12**

Aktivita má súvis aj s oblasťou Participácia a Práca s mládežou.

**Zhodnotenie aktivity:**

Aktivita bola zameraná na teambuildingové aktivity mládeže, osobnostný sebarozvoj a plánovanie aktivít do ďalšieho obdobia.

**4. Spoznaj sám seba – podpora mladých ľudí pri výbere strednej školy**

* podporný workshop pre žiakov, ktorí si vyberajú strednú školu,
* podpora v rozhodovaní o ďalšom životnom smerovaní mladých.

Cieľová skupina: **žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ**

Zodpovednosť: **koordinátori práce s mládežou mesta Púchov, CVČ**

Finančné zabezpečenie: **CVČ**

Termín: **neuskutočnené**

**Zhodnotenie aktivity:**

O aktivitu prejavila záujem ZŠ s MŠ Slovanská v máji 2020, Základná škola J. A. Komenského v mesiaci október a CZŠ sv. Margity v mesiaci november 2020. Vzhľadom na následné ponechanie žiakov 2. stupňa ZŠ na dištančnú výučbu – túto aktivitu nebolo možné zrealizovať.

**5. Preventívne programy CPPPaP podľa ponuky**

* preventívne aktivity ponúkané najmä základným školám v rôznych oblastiach

Cieľová skupina: **žiaci ZŠ**

Zodpovednosť a financie: **CPPPaP Púchov**

Spracovanú správu, ktorú poskytlo CPPaP v Púchove prikladáme v prílohe č. 1.

**8. Vzdelávacie aktivity Centra voľného času zamerané na prevenciu podľa ponuky**

* programy, ktoré si školy majú možnosť vybrať z ponuky rozposielanej z CVČ

Cieľová skupina: **žiaci ZŠ**

Zodpovednosť a financie: **CVČ**

Termín: **neuskutočnené**

Zhodnotenie: prevenčné aktivity CVČ, ktoré boli zazmluvnené podľa ponuky s Mgr. Kadlecom neboli zrealizované vzhľadom na pandemickú situáciu.

**9. Vzdelávanie koordinátorov práce s mládežou v rámci projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja - KaM (kraj a mestá) spolu pre mladých**

* pravidelné trojdňové vzdelávania v oblasti práce s mládežou na rôzne témy
* získanie kompetencií pre prácu s mladými
* získanie kompetencií pre podanie projektov a realizáciu aktivít

Cieľová skupina: **koordinátori práce s mládežou mesta Púchov a CVČ**

Zodpovednosť a financie: **TSK - KCVČ**

**A/ termín školenia:** **17.2. – 19. 2. 2020** – **Trenčín**

Zúčastnení koordinátori práce s mládežou: **PaedDr. Alena Strýčková, Mgr. Jana Kuchtová, Mgr. Marek Mikušec**

**Zhodnotenie aktivity:**

Vzdelávanie pracovníkov s mládežou bolo zamerané na management rozvoja práce s mládežou, podávanie projektov a možnosti komunikácie s mladými ľuďmi.

**B/ termín školenia – stretnutie pracovníkov s mládežou: 21. 5. 2020 - online**

Zúčastnení koordinátori práce s mládežou: **PaedDr. Alena Strýčková, Mgr. Jana Kuchtová, Mgr. Marek Mikušec**

**Zhodnotenie aktivity:**

Na stretnutí boli konzultované možnosti pre ďalšie obdobie v oblasti práce s mládežou, rozobratá situácia so zrealizovanými a nezrealizovanými plánovanými aktivitami mladých ľudí. Nastavené boli ďalšie kroky a možnosti realizácie.

**C/ termín školenia – stretnutie** **pracovníkov s mládežou: 21. 5. 2020 – online**

Zúčastnení koordinátori práce s mládežou: **PaedDr. Alena Strýčková, Mgr. Marek Mikušec**

**Zhodnotenie aktivity:** Pracovníci s mládežou TN kraja za jednotlivé mestá zhodnotili vývoj situácie, zamerali sa na možnosti a príležitosti, ktoré táto doba priniesla a nastavili plán na ďalšie obdobie.

**D/ termín školenia – stretnutie** **pracovníkov s mládežou: 22. 9. 2020 – Trenčín**

Zúčastnení koordinátori práce s mládežou: **PaedDr. Alena Strýčková**

**Zhodnotenie aktivity:** Pracovníci s mládežou boli oboznámení s prípravou záverečnej konferencie a odovzdávaním Youth-passov pre všetkých, ktorí sa podieľali na aktivitách projektu v priebehu dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov. Projekt bol vyhodnotený. Plánovaný termín záverečnej konferencie bol stanovený na december 2020.

**10. Vzdelávanie koordinátorov práce s mládežou v rámci projektu Youth Watch a ANEV – Česká republika – YOUTH WORK QUALITY FOCUS**

* nastavenie kvality práce s mládežou v meste
* získanie nových poznatkov o meraní kvality na rôznych úrovniach a ich aplikácia do praxe

Cieľová skupina: **koordinátori práce s mládežou mesta Púchov a CVČ**

Zodpovednosť a financie: **Centrum voľného času**

**A/ Termín stretnutia prostredníctvom aplikácie Zoom: 15. 4. – 16. 4. 2020**

Účastníci: **PaedDr. Alena Strýčková, Mgr. Jana Kuchtová**

**Zhodnotenie aktivity:**

Nakoľko projekt prebieha v spolupráci s organizáciami z Českej republiky, nebolo možné zrealizovať vzdelávanie prezenčne. Zúčastnili sme sa dvojdňového intenzívneho školenia online prostredníctvom aplikácie Zoom. Školenie bolo zamerané na vyhodnotenie možností overovania indikátorov kvality práce s mládežou v našich organizáciách v súčasných podmienkach. Taktiež sme plánovali Ďalšie kroky a nastavovali kritériá pre oblasť kvality spolu s výskumníčkami z Iuventy – slovenského inštitútu mládeže v SR a Českej agentúry ANEV, ktorí sú v projekte priamo zaangažovaní.

**B/ Termín stretnutia prostredníctvom aplikácie Skype: 13. 5. 2020 a 12. 6. 2020**

Účastníci: **PaedDr. Alena Strýčková, Mgr. Jana Kuchtová**

**Zhodnotenie aktivity:**

Na pracovných stretnutiach boli konzultované a nastavované ďalšie eventuálne indikátory práce s mládežou, ktoré by mohli pomôcť nastaviť kvalitu práce s mládežou v našej organizácii. Zamerané boli na vzdelávacie aktivity a motiváciu mladých zúčastňovať sa podujatí Žiackeho mestského parlamentu.

**C/ Termín vzdelávania prostredníctvom aplikácie Zoom:** **26. 10. – 27. 10. 2020**

Účastníci: **PaedDr. Alena Strýčková, Mgr. Marek Mikušec**

**Zhodnotenie aktivity:**

Na dvojdňovom vzdelávaní boli definované potreby výstupu k projektu ako na slovenskej, tak na českej strane. Tiež potreba nastavenia indikátorov pre výskum kvality práce s mládežou rozšírený o ďalšie oblasti. Pracovali sme na nastavení indikátorov do pripravovanej publikácie a dohodli termíny stretnutí ako k udržateľnosti projektu, tak k príprave záverečnej konferencie. Ďalšie stretnutia k týmto témam sa uskutočnili 27. 11. 2020 a 14. 12. 2020.

**11. Mapovanie a zistenie ďalších aktivít v tejto oblasti, v oblasti duálneho vzdelávania a zamestnávateľov v meste Púchov**

* cieľom je priebežne zistiť a zmapovať, aké ďalšie aktivity sú v tejto oblasti v rámci mesta realizované a kto ich realizuje
* vyhľadávanie, podpora a rozvoj lídrov a motivátorov
* podpora informovanosti o možnostiach vzdelávania zameraného na rozvoj tvorivosti a podnikavosti (jobshadowing, stáže, štipendiá, prax, súťaže)

Cieľová skupina: **žiaci SŠ, absolventi SŠ**

Zodpovednosť a financie: **koordinátorka práce s mládežou mesta Púchov**

Termín: **22. 1. 2020**

Miesto: **SŠ I. Krasku, Púchov**

**Zhodnotenie aktivity:**

Keďže je Spojená škola v Púchove školou zapojenou do duálneho vzdelávania, zúčastnila sa   
A. Strýčková na stretnutí s riaditeľkou školy a potenciálnymi zamestnávateľmi z podnikov Continental Matador Rubbers Púchov a HF NaJUS, a. s., Dubnica nad Váhom. Na stretnutí bola koordinátorka práce s mládežou oboznámená s možnosťami a zapojenosťou študentov v duálnom vzdelávaní. Informácie budú využité pri workshopoch pre žiakov 8. a 9. ročníka – Spoznaj sám seba – podpora žiakov pri výbere strednej školy.

***Naviac k plánovaným aktivitám sa uskutočnilo vzdelávanie v týchto oblastiach:***

**12. Vzdelávanie koordinátorov práce s mládežou k podaniu projektu KOMUNITA**

Cieľová skupina: **koordinátori práce s mládežou mesta Púchov a CVČ**

Zodpovednosť a financie: **Centrum voľného času**

Termín: **17. 1. 2020**

Počet účastníkov: 2

**Zhodnotenie aktivity:**

Vzdelávania sa zúčastnili dvaja koordinátori z CVČ Včielka – PaedDr. Alena Strýčková a Mgr. Jana Kuchtová. Zamerané bolo na poskytnutie dôležitých informácií k podávaniu projektov v oblasti práce s mládežou pre samosprávy a samosprávou zriadené organizácie. Centrum voľného času Včielka projekt k termínu podania 28. 2. 2020 podalo a projekt bol schválený. Projekt zahŕňal aktivity naplánované v Akčnom pláne práce s mládežou. Keďže však nastal stav, kedy finančné prostriedky Ministerstvo školstva vyčlenilo vzhľadom na vzniknutú situáciu s COVID19 na iné výdavky, zaslali nám v decembri vyjadrenie, že FP nebudú poskytnuté.

**13. Medzisektorové stretnutie pracovníkov s mládežou na pôde TSK**

Cieľová skupina: **koordinátori práce s mládežou mesta Púchov a CVČ**

Zodpovednosť a financie: **Regionálne centrum mládeže Trenčín**

Termín: **14. 2. 2020**

Účasť: **PaedDr. Alena Strýčková**

**Zhodnotenie aktivity:**

Stretnutie sa v pravidelných intervaloch uskutočňuje na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja ako stretnutie pracovníkov s mládežou, zástupcov za organizácie a samosprávu. Predsedom medzisektorovej skupiny je poslanec TSK doc. PaedDr. JOZEF BOŽÍK, PhD. - primátor mesta Partizánske. Stretnutia sa za mesto Púchov zúčastnila PaedDr. Alena Strýčková, ktorá je tiež členkou medzisektorovej skupiny. Zhodnotené boli aktivity za uplynulý kalendárny rok a naplánované ciele a aktivity pre tento kalendárny rok. Členovia taktiež pripomienkovali pripravovanú Národnú stratégiu práce s mládežou na úrovni SR.

**14. Workshop zameraný na online nástroje pre prácu s mládežou vedený Davidom Králikom**

Cieľová skupina: **koordinátori práce s mládežou**

Zodpovednosť a financie: **Iuventa – slovenský inštitút mládeže**

Termín: **11. 5. 2020**

Miesto: **online prostredníctvom aplikácie Zoom**

Účasť: **PaedDr. Alena Strýčková**

**Zhodnotenie aktivity:**

Workshop bol zameraný na príklady dobrej praxe a online nástroje v komunikácii v online priestore. Ponúknuté boli viaceré možnosti a nástroje, napr. Escape room, scriblio, jamboard a iné. V situácii, kedy nie je možné sa stretávať na stretnutiach sú tieto nástroje veľmi dobre využiteľné v praxi pri práci s mládežou. Školenie bolo ukončené certifikátom.

**15. Vzdelávanie ON - OFF v práci s mládežou**

Cieľová skupina: **koordinátori práce s mládežou**

Zodpovednosť a financie: **Iuventa – slovenský inštitút mládeže**

Termín: **1. fáza: 10. – 14. 6. 2020 2. fáza: 8. 10. – 11. 10. 2020**

Miesto: **online prostredníctvom aplikácie Zoom**

Účasť: **PaedDr. Alena Strýčková, Mgr. Marek Mikušec**

**Zhodnotenie aktivity:**

Koordinátori práce s mládežou sa preškolili v oblasti online nástrojov ako Kahoot, Mentimeter, Jamboard, Actionbound, Padlet, Power Point, Prezi, Miro, Canva atď. Všetky nástroje sú veľmi dobre využiteľné pri aktivitách prostredníctvom online priestoru a pri práci s mladými.

**16. Vzdelávanie pre mladých ESCalátor**

Cieľová skupina: **mladí ľudia vo veku od 18 – 30 rokov**

Zodpovednosť a financie: **Iuventa – slovenský inštitút mládeže**

Termín: **10. 9. – 13. 9. 2020**

Miesto: **Hotel Tatra Poprad**

Počet účastníkov: **5 mladých ľudí vo veku 18 rokov**

**Zhodnotenie aktivity:**

Mladí členovia parlamentu sa zúčastnili vzdelávania zameraného na pochopenie možností, ktoré poskytuje Európsky zbor solidarity v programe Erazmus+. Oboznámili sa so základnými formálnymi a kvalitatívnymi aspektami podávania žiadostí projektu v oblasti solidarity pre svoje okolie. Našim zámerom bolo takýto projekt podať, projekt pripravujeme a po oznámení termínov sa oň pokúsime v priebehu roka 2021.

**17. Vzdelávanie pre mladých – Projekt je zmena**

Cieľová skupina: **mladí ľudia vo veku od 16 – 24 rokov**

Zodpovednosť a financie: **Iuventa – slovenský inštitút mládeže**

Termín: **1. fáza: 2. 10. – 4. 10. 2020** **2. fáza: 13. – 15. 11. 2020 /uskutočnené online/**

Miesto: **Penzión pod Oblazom Terchová**

Počet účastníkov: **1 členka parlamentu**

**Zhodnotenie aktivity:**

Vzdelávanie bolo zamerané na efektívnu komunikáciu, tímovú spoluprácu, riešenie problémov, plánovanie, realizáciu, vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu. Cieľom bolo nastaviť drobný dobrovoľnícky projekt pre svoje okolie, ktoré si účastníčka nastavila, ale prijaté opatrenia jej ho nedovolili naplniť. Tento projekt je nastavený pre deti MŠ a v prípade priaznivejšej situácie bude projekt zrealizovaný v roku 2021. Účastníčka na vzdelávaní získala kompetencie z daných oblastí.

**18. Školenie ambasádorov k projektu Rozbehni sa**

Cieľová skupina: **koordinátori práce s mládežou, koordinátori žiackych školských rád SŠ**

Zodpovednosť a financie: **Rozbehni sa academy**

Termín: **14. 10. 2020**

Miesto: **online prostredníctvom aplikácie Zoom**

Účasť: **PaedDr. Alena Strýčková**

**Zhodnotenie aktivity:**

Vzdelávanie Rozbehni sa je určené mladým ľuďom, ktorí chcú skúsiť založiť svoje vlastné podnikanie a nevedia ako na to. Ambasádorom sa môže stať koordinátor práce s mládežou a koordinátor Žiackej školskej rady na stredných školách, ktorí vie mladým posunúť informácie a viesť ich programom. V programe je potrebné absolvovať prípravku, v ktorej študent dostane základné informácie k rozbehnutiu svojho vlastného nápadu na založenie biznisu.

**19. Konferencia k práci s mládežou YODEL**

Cieľová skupina: **koordinátori práce s mládežou, zástupcovia organizácii pracujúcich s mládežou**

Zodpovednosť a financie: **V.I. A..C. – inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, YOUTH Watch - SR**

Termín: **20. – 21. 10. 2020**

Miesto: **online prostredníctvom aplikácie Zoom**

Účasť: **PaedDr. Alena Strýčková**

**Zhodnotenie aktivity:**

3. ročník konferencie bol zameraný na nové prístupy v práci s mládežou. Program bol rozvrhnutý do prednáškových blokov na rôzne témy – prebudená Slowatch, Hrdosť na autentické a slovenské, Trávenie voľného času u mladých, život po COVIDE atď. Na konferencii boli prezentované zaujímavé príspevky a prezentácie v oblasti práce s mladými ľuďmi.

***1. 2 Participácia, práca s mládežou, mládež a svet, dobrovoľníctvo***

***Priority mesta Púchov – participácia, práca s mládežou, mládež a svet, dobrovoľníctvo***

1. Mapovanie potrieb mladých ľudí a koordinácia práce s mládežou na úrovni mesta.

2. Podpora spolupráce inštitúcií a subjektov, ktoré pôsobia v oblasti práce s mládežou.

***Ciele:***

1. Rozvíjať formy participácie mládeže na verejnom živote.

2. Podporovať výchovu a vzdelávanie detí a mládeže k aktívnemu demokratickému občianstvu a podpora mladých lídrov.

4. Podporovať zvyšovanie informovanosti mládeže o organizáciách vysielajúcich mladých ľudí na zahraničné výmeny, dobrovoľnícku službu a podobne.

5. Podporovať podujatia a aktivity zamerané na zvyšovanie informovanosti o našej kultúre a iných kultúrach a o globálnych témach.

6. Podporovať projekty spolupráce mládeže s partnerskými mestami.

***Opatrenia:***

- podpora existencie a vzdelávania koordinátorov práce s mládežou (profesionálneho pracovníka s mládežou, prvého kontaktu mladého človeka so samosprávou),

- podpora učenia sa demokracii a participácii prostredníctvom žiackych školských rád s využitím neformálneho vzdelávania,

- podpora štruktúrovaného dialógu,

- zvyšovanie informovanosti o existujúcich grantových programoch v oblasti mobility,

- podpora rozvoja kľúčových kompetencií mladých ľudí (kritické myslenie, uvedomenie si súvislostí medzi vlastným konaním a globálnym dopadom, práca s informáciami, kritická reflexia médií a pod.) prostredníctvom neformálneho vzdelávania,

- stretnutie mládeže s predstaviteľmi mesta minimálne 2 krát do roka.

**1. Diskusné fórum Šikanovanie alebo buď pomáhajúci, nie šikanujúci**

* riešenie aktuálnych problémov mladých ľudí,
* zoznámenie sa s podmienkami a životom na SŠ, ZŠ školách, v meste
* výmena skúseností, nadviazanie spolupráce
* príklady dobrej praxe

Cieľová skupina: **mladí ľudia, predstavitelia samosprávy tzv. „dôležití dospelí“**

Zodpovednosť a financie:  **Mládežnícky parlament mesta Púchov**

Termín: **podujatie bolo naplánované na 11. 3. 2020 v podkroví Župného domu**

**Zhodnotenie aktivity:**

Diskusné fórum bolo zamerané na prevenciu a zníženie šikany na školách. Pozvaní boli hostia z ÚPSVaR v Považskej Bystrici a CPPPaP v Púchove. Toto diskusné fórum však už nebolo možné zrealizovať v súvislosti s protipandemickými opatreniami.

V kalendárnom roku boli naplánované 4 diskusné fóra, ktorých realizácia je presunutá do ďalšieho obdobia.

**2. Stretnutia Žiackeho mestského parlamentu a Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov**

* plánovanie dobrovoľníckych aktivít
* zisťovanie potrieb mladých ľudí v meste
* výmena skúseností
* zhodnotenie realizovania aktivít a napĺňania plánu práce

Cieľová skupina: **členovia ŽMsP a MPMP**

Zodpovednosť a financie: **CVČ, koordinátori práce s mládežou v meste**

Termín: **mesačne**

**Zhodnotenie aktivity:**

Od začiatku kalendárneho roka pracoval v meste Žiacky mestský parlament, ktorý bol volený na začiatku roka 2019/2020. Žrealizovali nasledovné stretnutia:

* **15. 1. 2020 –** plánovanie aktivít na v ďalšom období, rozdelenie kompetencií, počet prítomných **11,**
* **30. 1. 2020** – stretnutie k pripravovaným aktivitám, plán aktivít, počet prítomných **24,**
* **27. 2. 2020 -** vyhodnotenie aktivít za uplynulý mesiac a stanovenie ďalších, počet prítomných **16**,

Počas vyhlásenia pandemického stavu sme sa mohli stretnúť iba prostredníctvom online nástrojov. Stretnutia sme uskutočnili cez ZOOM v termínoch:

* **6. 5. 2020** – diskusie a a hry v online nástrojoch – kreslenie, počet zúčastnených **9**,
* **11. 5. 2020** - diskusie a a hry v online nástrojoch – kreslenie, počet zúčastnených **11**,
* **18. 5. 2020** – hry online, stretnutie parlamentu, počet zúčastnených **10**,
* **28. 5. 2020** - hry online, stretnutie parlamentu, počet zúčastnených **9**,

Pokračovanie stretnutí parlamentu v CVČ:

* **18. 6. 2020** – vyhodnotenie situácie a aktivít počas protikrízových opatrení na zabránenie šírenia sa vírusu COVID19, čo sa podarilo, počet prítomných **17,**
* **29. 6. 2020** – Slávnostné vyhodnotenie aktivít ŽMsP za obdobie školského roka za účasti pani primátorky, počet prítomných **14**,
* **25. – 26. 8. 2020** – teambuildingové aktivity parlamentu spojené s prespatím v CVČ pre členov parlamentu., počet zúčastnených **12**.

V školskom roku 2020/2021 bol Žiacky školský parlament pretransformovaný na Mládežnícky parlament mesta Púchov, nakoľko sa pridali i študenti stredných škôl a vyšších ročníkov gymnázia. Stretnutia:

* **4. 9. 2020** – stretnutie pôvodných i nových členov parlamentu, sieťovanie a zoznámenie, počet zúčastnených **31**,
* **25. 9. 2020** – slávnostné otvorenie Klubovne mládeže spojené s diskusiou s predstaviteľmi samosprávy, počet prítomných **46**,
* **8**. **10. 2020 –** vznik Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov, schválenie nového Štatútu, voľba predsedu, počet prítomných **34**,
* **18. 11. 2020** – stretnutie online prostredníctvom aplikácie Zoom, plánovanie aktivít a informácie o plánovaných podujatiach a možnostiach realizácie, počet prítomných **11**.

**3. Priateľské stretnutie členov mestského parlamentu mesta Púchov a mesta Prievidza**

* víkendovka, teambuilding
* výmena skúseností, know how v oblasti realizácie aktivít
* aktivity zamerané na sebarozvoj a motiváciu mladých ľudí
* spoznávanie života samosprávy v inom meste

Cieľová skupina: **členovia ŽMsP a MPMP**

Zodpovednosť a financie: **CVČ a koordinátori práce s mládežou v meste**

Termín: pôvodný termín bol určený **17. 4. – 18. 4. 2020**, preložený bol na **13. 11. – 14. 11. 2020**. V obidvoch termínoch nám protipandemické opatrenia neumožnili toto stretnutie zrealizovať. Preložené je po uvoľnení opatrení.

**4.**  **Priateľské stretnutie členov Mestského parlamentu mesta Púchov a iného ďalšieho mesta**

* víkendovka, teambuilding
* výmena skúseností, know how v oblasti realizácie aktivít
* aktivity zamerané na sebarozvoj a motiváciu mladých ľudí
* spoznávanie života samosprávy v inom meste

Cieľová skupina: **členovia ŽMsP a MPMP**

Zodpovednosť a financie: **CVČ , koordinátori práce s mládežou v meste financovanie je zabezpečené prostredníctvom projektu ACVČ SR – Mládežnícke parlamenty**

Termín: pôvodné termíny boli stanovené na **2. 4. – 4. 4. 2020 a 9. 10. – 11. 10. 2020**, projekt je realizovaný v spolupráci s Asociáciou CVČ SR. Zapojené sú parlamenty v mestách Púchov, Šaľa, Stará Ľubovňa, Kežmarok a Prievidza. Realizácia aktivít v projekte a stretnutia parlamentu sú preložené do roku 2021.

**5. Plnenie aktivít projektu KaM (Kraj a mestá) spolu pre mladých v rôznych oblastiach na základe vzdelávania koordinátorov práce s mládežou mesta Púchov**

* na základe rôznych tém vzdelávania realizovať aktivity zadané v projekte
* know how v oblasti realizácie aktivít – aplikácia do praxe
* na základe rôznych tém vzdelávania realizovať aktivity zadané v projekte
* zúčastniť sa vyhodnotení aktivít

Cieľová skupina: **členovia ŽMsP a MPMP mesta Púchov**

Zodpovednosť: **koordinátori práce s mládežou v meste**

Financovanie: **projekt Kraj a mestá spolu pre mladých – TSK, KCVČ**

Termín: aktivity z projektu prebiehali na vyhodnocovacích stretnutiach, nakoľko projekt v roku 2020 končí, zrealizovaná aktivita:

**A/ Odovzdávanie YOUTH passov ako záver projektu KaM spolu pre mladých**

Cieľová skupina: **členovia Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov**

Zodpovednosť a financie: **TSK - KCVČ**

Počet ocenených: **24**

Počet zástupcov samosprávy: **3**

**Zhodnotenie aktivity:**

Za prísne dodržaných hygienických opatrení boli členom Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov odovzdané YOUTH PASSY ako doklad o získaných kompetenciách v projekte. Tieto certifikáty si zaslúžili členovia, ktorí za posledné dva roky najviac participovali na pripravovaných a realizovaných podujatiach v projekte a napĺňali jeho ciele. Odovzdávanie bolo načasované v časových odstupoch tak, aby sa v miestnosti nestretlo viac ako 6 ľudí. YOUTH passy odovzdali primátorka mesta JUDr. Katarína Heneková, vedúca oddelenia školstva Mgr. Daniela Gabrišová a predsedníčka Komisie vzdelávania, kultúry, sociálnych vecí a mládeže Irena Kováčiková.

**6. Deň rodiny – spoločná aktivita organizácií pracujúcich s mládežou v meste Púchov –   
 Štvorlístok pre rodinu**

* súťažné stanovištia na pešej zóne zamerané na zábavu pre rodiny
* spolupráca organizácií mesta Púchov pracujúcich s mládežou
* príjemne strávený čas so svojimi najbližšími, zamerané na rodičov a deti

Cieľová skupina: **obyvatelia mesta Púchov, rodinky a priatelia**

Zodpovednosť: **členovia ŽMsP a MPMP , koordinátori práce s mládežou**

Financovanie: **spolupodieľanie sa viacerých organizujúcich organizácií – Mesto Púchov, OZ S lásky k človeku, CVČ**

Termín: **10. 5. 2020 – 23. 5. 2020** – Otec + deti pre mamu

**24. 5. – 31. 5. 2020** – Rodinné aktivity

**1. 6. – 15. 6. 2020** – Rodičia deťom

**16. 6. – 30. 6. 2020** – Mama + deti pre otca

**Zhodnotenie aktivity:**

Keďže pôvodne plánovanú aktivitu, ktorá sa každoročne koná na pešej zóne v spolupráci viacerých organizácií mesta Púchov nebolo možné zrealizovať, bola alternovaná v online priestore. Aktivita sa uskutočnila iba v spolupráci s OZ S láskou k človeku, CVČ a Púchovskej kultúry prostredníctvom výzvy – Štvorlístok pre rodinu na facebookových stránkach. V každom z uvedených termínov bolo možné poslať foto buď mailom, alebo prostredníctvom messengera v danej téme. Počet príspevkov spolu **14.**

**7. ROZPRALES – dobrovoľnícka aktivita v spolupráci s OZ Mŕtva kosť**

* súťažné stanovištia – Lachovec – cesta rozprávkovým lesom, alebo stanovištia zamerané na určitú tému – napr. cestovanie po rôznych krajinách
* dobrovoľníctvo
* príjemne strávený čas so svojimi najbližšími, zamerané na rodičov a deti

Cieľová skupina: **obyvatelia mesta Púchov, rodinky a priatelia**

Zodpovednosť: **členovia ŽMsP a MPMP , koordinátori práce s mládežou, CVČ**

Financovanie: **Mesto Púchov, CVČ, OZ Mŕtva kosť**

Termín: **neuskutočnené**

Túto aktivitu nebolo možné zrealizovať vzhľadom na protipandemické opatrenia.

**8. Dobrovoľnícke aktivity v spolupráci s mestom Púchov**

* pomoc dobrovoľníkov pri podujatiach realizovaných mestom Púchov – Vítanie jari, jarmoky, rozdávanie medovníkov, pomoc pri charitatívnych zbierkach mesta a iné
* rozdávanie cukríkov počas Lampiónového sprievodu
* pomoc pri podujatiach na pešej zóne

Cieľová skupina: **obyvatelia mesta Púchov, široká verejnosť**

Zodpovednosť: **členovia ŽMsP a MPMP , koordinátori práce s mládežou**

Financovanie aktivít: **Mesto Púchov, CVČ**

**Zrealizované aktivity:**

* **29.** **5. 2020** – oficiálne prebratie Klubovne pre mladých, ktorú si mladí sami vybavili od mesta, prebrali ju od zamestnanca Púchov servis s.r.o. na zariadenie, počet prítomných **4**,
* **6. 11. 2020 –** napečenie sladkého občerstvenia pre zdravotníkov na testovaní, počet dobrovoľníkov **5**,
* **1.** **11. – 30. 11. 2020** – **10** x nákupy pre seniorov v meste Púchov, počet dobrovoľníkov **20**,
* **1**. **12. – 31. 12. 2020** – **20** x nákup pre seniorov a ľudí v karanténe, počet dobrovoľníkov **51**.

**9. Dobrovoľnícke aktivity v spolupráci s organizáciami v meste Púchov**

* dohodnúť si spoluprácu s rôznymi organizáciami v meste Púchov a aktivity, ktoré môžeme spoločne realizovať

Cieľová skupina: **členovia organizácií, prípadne široká verejnosť**

Zodpovednosť: **členovia ŽMsP a MPMP , koordinátori práce s mládežou**

Financovanie: **Mesto Púchov, CVČ a iné organizácie**

Zrealizované aktivity:

* **7. 2. 2020** - pomoc pri výzdobe sály na X. Tanec so Včielkami, počet dobrovoľníkov **12,**
* **20**. **6. 2020** – pomoc dobrovoľníčok na podujatí Eko Fashion v Župnom dome, počet **3**,
* **8**. **8. 2020** – Najkreatívnejší piknik v parku, pomoc dobrovoľníkov pri príprave pikniku a v kreatívnych stánkoch na podujatí pre rodiny s deťmi, počet zúčastnených 14,
* **15**. **8. 2020** – podujatie MiniKončiny v parku, pomoc dobrovoľníkov pri príprave podujatia, počet dobrovoľníkov **3**,
* **5**. **12. 2020** – balenie vyzbieraných darčekov v klubovni pre zapojenie sa do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, cieľom projektu bolo potešiť starkých v Centrách sociálnych služieb v meste Púchov a okolí a bol realizovaný v spolupráci s kontaktnou osobou – p. Gerschdorfovou, počet zapojených do zbierania a balenia **15**,
* **17. 12. 2020** – koledovanie – nácvik kolied a hranie pod oknami v CSS Hubertus a CSS Kolonka pre potešenie starkých, počet **5**.

**10. Zisťovanie a mapovanie aktivít v tejto oblasti od aktérov politiky práce s mládežou v meste Púchov**

* cieľom je priebežne zistiť a zmapovať, aké ďalšie aktivity sú v tejto oblasti v rámci mesta realizované a kto ich realizuje

**Cieľová skupina:** OZ a organizácie v meste Púchov

**Zodpovednosť a financovanie:** koordinátori práce s mládežou, CVČ

**Zhodnotenie:**

V rámci tejto aktivity sme nadviazali spoluprácu s OZ POTVORA, poď tvoriť – Najkreatívnejší piknik v parku, OZ Mŕtva kosť – Minikončiny v parku, Podivný barón – Eko fashion. Mapované a zisťované boli rôzne možnosti spolupráce pokiaľ situácia dovolila. Nadviazaná bola spolupráca v preventívnych aktivitách s CPPPaP v Púchove a so strednými školami v meste. Dotazníkový prieskum potrieb mladých ľudí v meste je presunutý na začiatok roka 2021.

***1. 3 Inklúzia, životné prostredie, zdravie a životný štýl, dobrovoľníctvo***

***Priority mesta Púchov – inklúzia, životné prostredie, zdravie a životný štýl, dobrovoľníctvo***

1. Rozvoj prevenčných aktivít a informovanosti v oblasti sociálnej inklúzie.

2. Rozvoj vzdelávania v aktuálnych témach ako extrémizmus, sekty, xenofóbia a kyberšikana.

3. Podpora environmentálnej výchovy a ochrany životného prostredia.

4. Podpora zdravia a zdravého životného štýlu a duševného zdravia mladých ľudí.

5. Podpora vytvárania podmienok na športovanie a realizáciu voľnočasových aktivít, zameraných na zdravý životný štýl mladých ľudí.

***Ciele:***

1. Zachovať systém podpory prevádzkovania športovísk na území mesta.

2. Zachovať a rozvíjať dotačné schémy zamerané na vytváranie príležitostí mladých ľudí na športové vyžitie a realizáciu voľnočasových aktivít.

3. Podporovať vytváranie podmienok na realizáciu aktivít zameraných na zdravie a zdravý životný štýl a tiež duševné zdravie mladých ľudí.

***Opatrenia:***

- podpora environmentálnej výchovy na školách,

- rozvoj projektov zameraných na environmentálnu výchovu na celomestskej úrovni,

- podpora prevenčných, propagačných a osvetových aktivít a motivácia mládeže najmä k riešeniu bežných environmentálnych problémov mesta - čiernych skládok a správneho separovania odpadov,

- podpora kontrolných, prevenčných a osvetových aktivít policajného zboru.

**1. Dobrovoľnícke aktivity v spolupráci s denným stacionárom ALIIS - inklúzia**

* brainstorming nápadov, výlet do kina v Trenčíne, výroba darčekov
* workshopy a tvorivé dielne, športová olympiáda

**Cieľová skupina:** klienti denného stacionára ALIIS

**Zodpovednosť a financovanie:** CVČ, členovia ŽMsP a MsP , koordinátori práce s mládežou

**Termín:** neuskutočnené

Plánované spoločné aktivity boli vzhľadom na protipandemické opatrenia preložené do roku 2021.

**2. Vzdelávacie aktivity ÚPSVaR – pracovisko Považská Bystrica, pobočka Púchov**

* vzdelávacie programy určené žiakom, ale i učiteľom v oblasti prevencie
* rozvoj prevenčných aktivít a informovanosti v oblasti sociálnej inklúzie

**Cieľová skupina:** žiaci ZŠ

**Zodpovednosť a financie:** ÚPSVaR

**Termín:** neuskutočnené

Plánované spoločné aktivity boli vzhľadom na protipandemické opatrenia preložené do roku 2021.

**3. Environmentálne aktivity a prednášky v oblasti ochrany životného prostredia a separovania odpadu**

* podpora environmentálnej výchovy na školách
* rozvoj projektov zameraných na environmentálnu výchovu na celomestskej úrovni
* prednášky a diskusie

**Cieľová skupina:** verejnosť, žiaci ZŠ

**Zodpovednosť a financie:** zamestnanec MsÚ – odbor životného prostredia, koordinátor práce s mládežou, CVČ

**Termín:** neuskutočnené

Plánované spoločné aktivity boli vzhľadom na protipandemické opatrenia preložené do roku 2021.

**4. Aktivity a vzdelávacie programy Púchovského ekocentra na úrovni regiónu**

* harmonogram aktivít a ponuka vzdelávacích programov pre MŠ, ZŠ a ŠZŠ nášho regiónu v oblasti environmentálnej výchovy, ekologických workshopov a ochrany životného prostredia
* Deň Zeme a aktivity s ním spojené

**Cieľová skupina:** deti MŠ, žiaci ZŠ a ŠZŠ, obyvatelia mesta Púchov

**Zodpovednosť a financie:** lektori Púchovského ekocentra, Mesto Púchov prostredníctvom projektu Ekologicky v odpadovom hospodárstve pre CVČ

**Termín:** január – jún

Počet zrealizovaných aktivít **10**.

Aktivity sú uvedené v správe o činnosti Centra voľného času za školský rok 2019/2020.

**5. Dobrovoľnícke aktivity spojené s čistením mesta Púchov a povodia Váhu**

* zvýšiť povedomie o dôležitosti čistoty prostredia, v ktorom žijeme
* zapojenosť do aktivít realizovaných mestom Púchov napr. **JARNÁ BRIGÁDA**
* realizácia vlastných projektov na výsadbu, čistenie mesta a zbieranie odpadkov

Cieľová skupina: **široká verejnosť**

**Zodpovednosť a financie:** členovia ŽMsP a MPMP, koordinátori práce s mládežou, CVČ, Mesto Púchov

**Termín:** **27. – 30. 4. 2020 -** Vyhlásenie výzvy prostredníctvom online nástrojov– Vyčisti svoje okolie – aktivity ku Dňu Zeme – mladí sa individuálne zapojili do zbierania odpadkov vo svojom okolí, počet zapojených **16.**

**6. Aktivity a podujatia Dobrovoľného hasičského zboru Púchov realizované v spolupráci s mestom Púchov**

* podpora aktívneho trávenia voľného času a športu
* spolupráca v dobrovoľníckych aktivitách

**Cieľová skupina:** členovia DHZ, široká verejnosť

**Zodpovednosť a financie:** vedúci DHZ, Mesto Púchov, koordinátor práce s mládežou

**Termín:** neuskutočnené, preložené do roku 2021

**7. Aktivity a podujatia Rybárskeho zväzu Púchov realizované v spolupráci s mestom Púchov**

* podpora aktívneho trávenia voľného času
* oboznámenie sa prírodou, životným prostredím a jeho ochranou v oblasti povodia riek a rybárčenia
* spolupráca v dobrovoľníckych aktivitách

**Cieľová skupina:** členovia rybárskeho zväzu, široká verejnosť

**Zodpovednosť a financie:** vedúci rybárov, koordinátor práce s mládežou, CVČ, Rybársky zväz

**Termín:** plánované detské rybárske preteky v aprílovom termíne boli na základe protipandemických opatrení zrušené, výbor rozhodol o pridelení povolení pre deti a mládež, ktoré navštevovali krúžky v školskom roku 2019/2020. Ďalšie aktivity boli preložené do roku 2021. Počet členov ZÚ rybárskeho zväzu a CVČ - **48**.

# Záver

# Vo vyhodnocovacej správe sú uvedené a zhodnotené aktivity v takom poradí, ako boli naplánované v Akčnom pláne na rok 2020.

# Niektoré aktivity sa vzhľadom na situáciu s COVID19 nepodarilo uskutočniť.

# Naopak niektoré aktivity v pláne zahrnuté neboli a boli priebežne zrealizované.

# Aktivity Žiackeho mládežníckeho parlamentu, ktorý sa v tomto roku pretransofmoval na Mládežnícky parlament mesta Púchov sú zahrnuté i vo videu, ktoré je možné nájsť na Fb stránke – Mládežnícky parlament mesta Púchov, ale i na webovej stránke [www.cvcvcielka.sk](http://www.cvcvcielka.sk).

Doba COVIDu priniesla mnohé obmedzenia, ale i nové príležitosti. I napriek situácii sa podarilo zrealizovať veľa aktivít.

Za rok 2020 v prepočítanom počte **188** dobrovoľníkov na jednotlivých aktivitách odpracovalo spolu **2 653** hodín dobrovoľníckej práce a ušetrili tak svojej komunite **8 843 eur**.

/Cena dobrovoľníckej práce je vypočítaná na základe metodiky výpočtu dobrovoľníckej práce zo stránky [www.iuventa.sk](http://www.iuventa.sk) v najnižšej sadzbe./

# V roku 2020 sme získali ako Mládežnícky parlament mesta Púchov ocenenie sTOPa v kategórii TOP projekt. Ocenenia udeľuje a vyhlasuje AKRAM – Asociácia krajských rád mládeže a bolo udelené za náš projekt Aktivuj sa, kde boli zhrnuté aktivity roka 2020. Tiež primátorka mesta Katarína Heneková získala ocenenie v kategórii Top líder samosprávy za priamy a priateľský prístup k mládeži.

# Koordinátorka práce s mládežou Alena Strýčková získala tiež ocenenie Srdce na dlani 2020 v kategórii Koordinátorka dobrovoľníkov/čok za prínos práce s mládežou vo veku 13 – 30 rokov, koordináciu aktivít žiackeho mestského parlamentu a v organizácii CVČ Včielka Púchov.

# Práca s mládežou v našom meste je neustály proces, ktorý sa podarilo úspešne naštartovať, čaká nás však ešte veľa práce.

# Príloha č. 1

# C:\Users\iveta\Desktop\logo centra.jpgCentrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie

# Námestie slobody 1657/13, 020 01 Púchov, č.t. : 042/4632 849, e-mail: info@poradnauchov.sk

# Sumár realizovaných preventívnych aktivít CPPPaP Púchov za rok 2020

# 1. Názov: Prevencia šikanovania

# Téma stretnutia: Ako si poradím so šikanovaním

# Miesto konania: ZŠ Komenského Púchov, 2.A

# Dátum konania: 22. 1. 2020

# Lektorky: Mgr. Ofúkaná, Mgr. Štefániková

# Počet účastníkov: 22

# 2. Názov: Prevencia šikanovania

# Téma stretnutia: Ako si poradím so šikanovaním

# Miesto konania: ZŠ Komenského Púchov, 2.B

# Dátum konania: 22. 1. 2020

# Lektorky: Mgr. Ofúkaná, Mgr. Štefániková

# Počet účastníkov: 18

# 3. Názov: Prevencia šikanovania

# Téma stretnutia: Ako si poradím so šikanovaním

# Miesto konania: ZŠ Komenského Púchov, 2.C

# Dátum konania: 22. 1. 2020

# Lektorky: Mgr. Ofúkaná, Mgr. Štefániková

# Počet účastníkov: 18

# 4. Názov: Bezpečné správanie na internete

# Téma stretnutia: Prevencia šikanovania a kyberšikanovania

# Miesto konania: ZŠ Lednické Rovne, 6.A

# Dátum konania: 20.2.2020

# Lektorky: Mgr. Ofúkaná, Mgr. Štefániková

# Počet účastníkov: 23

# 5. Názov: Bezpečné správanie na internete

# Téma stretnutia: Prevencia šikanovania a kyberšikanovania

# Miesto konania: ZŠ Lednické Rovne, 6.B

# Dátum konania: 20.2.2020

# Lektorky: Mgr. Ofúkaná, Mgr. Štefániková

# Počet účastníkov: 23

# 6. Názov: Bezpečené správanie na internete

# Téma stretnutia: Prevencia šikanovania a kyberšikanovania

# Miesto konania: ZŠ Lysá pod Makytou, 6.A

# Dátum konania: 4.2.2020

# Lektorky: Mgr. Ofúkaná, Mgr. Štefániková

# Počet účastníkov:23

# 7. Názov: Bezpečené správanie na internete

# Téma stretnutia: Prevencia šikanovania a kyberšikanovania

# Miesto konania: ZŠ Lysá pod Makytou, 8.A

# Dátum konania: 4.2.2020

# Lektorky: Mgr. Ofúkaná, Mgr. Štefániková

# Počet účastníkov: 20

# 8. Názov: Bezpečné správanie na internete

# Téma stretnutia: Bezpečné správanie na internete

# Miesto konania: ZŠ Záriečie, 4. ročník

# Dátum konania: 18.2.2020

# Lektorky: Mgr. Ofúkaná, Mgr. Štefániková

# Počet účastníkov: 7

# 9. Názov: Prevencia porúch príjmu potravy

# Miesto konania: ZŠ Záriečie, dievčatá z 7. a 8. ročníka

# Dátum konania: 5.2.2020

# Lektorky: Mgr. Ofúkaná, Mgr. Štefániková

# Počet účastníkov: 16

# 10. Názov: Prevencia šikanovania

# Téma stretnutia: Ako si poradím so šikanovaním

# Miesto konania: ZŠ Zubák, 4.,5.A

# Dátum konania: 27. 1. 2020

# Lektorky: Mgr. Ofúkaná, Mgr. Štefániková

# Počet účastníkov: 17

# 11. Názov: Bezpečné správania na internete

# Téma stretnutia: Prevencia šikanovania a kyberšikanovania

# Miesto konania: ZŠ Zubák, 6.-7.A

# Dátum konania: 30.1.2020

# Lektorky: Mgr. Štefániková, Mgr. Ofúkaná

# Počet účastníkov: 14

# 12. Názov: Nástrahy sociálnych sietí

# Téma stretnutia: Prevencia šikanovania a kyberšikanovania

# Miesto konania: ZŠ Komenského, 7.A

# Dátum konania: 17. 9. 2020

# Lektorky: Mgr. Ofúkaná, Mgr. Štefániková

# Počet účastníkov: 23

# 13. Názov: Prevencia sexuálneho zneužívania

# Téma stretnutia: Kiko a ruka

# Miesto konania: ZŠ Komenského Púchov

# Dátum konania: 24.11.2019

# Lektorky: Mgr. Ofúkaná, Mgr. Štefániková

# Počet účastníkov: 2. A – 17, 2. B -16, 2. C - 16

# 14. Názov: Riešenie konfliktov, 6.B

# Téma stretnutia: Vnímanie rozdielov v motivácii a postojoch pri riešení konfliktu

# Miesto konania: ZŠ Komenského, Púchov

# Dátum konania: 17.9.2020

# Lektorky: Mgr. Ofúkaná, Mgr. Štefániková

# Počet účastníkov: 25

# 15. Názov: Prevencia šikanovania

# Téma stretnutia: Ako si poradím so šikanovaním

# Miesto konania: ZŠ Lysá p/M, 4.ročník

# Dátum konania: 1. 12. 2019

# Lektorky: Mgr. Ofúkaná, Mgr. Štefániková

# Počet účastníkov: 25

# 16. Názov: Prevencia sexuálneho zneužívania

# Téma stretnutia: Kiko a Ruka

# Miesto konania: ZŠ Lysá p/M,1.ročník

# Dátum konania: 1. 12. 2019

# Lektorky: Mgr. Ofúkaná, Mgr. Štefániková

# Počet účastníkov: 21

# 17. Názov: Zdravý životný štýl

# Téma stretnutia: Nenič svoje múdre telo

# Miesto konania: ZŠ Záriečie, 3. ročník

# Dátum konania: 26. 11. 2020

# Lektorky: Mgr. Ofúkaná, Mgr. Štefániková

# Počet účastníkov: 20

# 18. Názov: Prevencia sexuálneho zneužívania

# Téma stretnutia: Kiko a Ruka

# Miesto konania: ZŠ Záriečie. 1.ročník

# Dátum konania: 26.11.2019

# Lektorky: Mgr. Ofúkaná, Mgr. Štefániková

# Počet účastníkov: 15

# 19. Názov: Prevencia sexuálneho zneužívania

# Téma stretnutia: Kiko a Ruka

# Miesto konania: ZŠ Záriečie, 2.ročník

# Dátum konania: 26.11.2019

# Lektorky: Mgr. Ofúkaná, Mgr. Štefániková

# Počet účastníkov: 16

# Sumár spracovala: Mgr. Zuzana Ofúkaná, sociálna pedagogička